## 20150721
序号 | 状态 | 所属系统 | 测试问题描述 | 系统开发PIC | 测试及审核 | 修改结果
1 | close | 运单状态统计业务员 | 点击一天的明细数据，展开所有查询范围日的数据 | 孙哲浩 | 徐明越 | 已修改
1 | pending | 打印的美观 | 在菜单下面增加常用的大图标方便客户用,例如: | 杨恒连 | 徐凯
2 | pending | 模版设置 | 增加单据类型在界面部分供需要设置界面时使用 | 杨恒连 | 徐凯
3 | pending | 模版设置 | 模版可以导入导出 | 杨恒连 | 徐凯
9 | pending | 运单状态统计业务员 | 363549720188 这个单号最大重量显示是0，但是收件表里有重量的 | 杨恒连 | 徐凯 | 数据库最大重量确实为0
4 | pending | EXCEL数据导入 | 可在我方初稿上增加查询，按收货人查询 | 杨恒连 | 徐凯
5 | pending | 模版设置 | 选取模版做为默认模版 | 杨恒连 | 徐凯

## 运单报表统计6.19 (hidden)
序号 | 状态 | 所属系统 | 测试问题描述 | 系统开发PIC | 测试及审核 | 修改结果
1 | close | 运单状态统计业务员 | 当前单号为保价单号，保价金额录入为100；未显示问题登记时间及问题件登录网点 | 侯德芳 | 徐明越
2 | close | 运单状态统计 | 未显示揽件人、揽件网点及揽件时间 | 蔡江 | 徐明越
3 | close | 运单状态统计 | 未显示签收人、签收网点、签收时间、录单时间及录单网点 | 蔡江 | 徐明越
4 | close | 运单状态统计 | 最大重量的录入都不相等，这边当前显示统一为0.2 | 侯德芳 | 徐明越
5 | close | 运单状态统计业务员 |  | 侯德芳 | 徐明越
6 | close | 运单状态统计业务员 | 751800000000，395666868661这两个单号都没进到运单统计中 | 侯德芳 | 徐明越
7 | close | 运单状态查询 | 528000000000，代收，运单统计中是是否代收显示为否 | 侯德芳 | 徐明越
8 | close | 运单状态统计业务员 | 汇总中显示的是代收，详情中显示是否COD，请做统一显示 | 孙哲浩 | 徐明越 | 已修改
9 | close | 运单状态统计业务员 | 建议显示汇总页收件人姓名 | 孙哲浩 | 徐明越 | 20150701开发修改
| close | 运单状态统计业务员 | 数据库中最后一次发件扫描网点，最后一次发件扫描时间是有值的，前台页面中显示为空 | 孙哲浩 |  | 目前已有

## 运单状态和决策分析2015-06-27 (hidden)
序号 | 状态 | 所属系统 | 测试问题描述 | 系统开发PIC | 测试及审核
1 | close | 运单状态统计 | 网点和时间在界面中没有显示,此原因查是因为收件表中没有数据造成，但为避免只有派件没收件的网点显示问题，请前台网点和时间确认下显示逻辑：当为NULL时，网点和时间显示派件的网点名称和时间 | 孙哲浩 | 徐凯 | 已修改
2 | close | 运单状态统计 | 收件或派件数量为0时，要把收件员或派件员显示为有值的那个人员，如下图红框空白处显示后面红框内容 | 孙哲浩 | 徐凯 | 已修改,未解决